## Sheet1
| 予定 |  |  | 完成 |  |  | 7月 | [19 empty] | 8月
[7 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
製造工程 | 日数 | 開始日 | 完了日 | 日数 | 開始日 | 完了日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
・MVC作成 | 日数: 3日; 開始日: 2022-07-12; 完了日: 2022-07-14; 日数: 4日; 開始日: 2022-07-12; 完了日: 2022-07-15
・テーブル作成 | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-15; 完了日: 2022-07-15; 日数: 1日; 開始日: 2022-07-15; 完了日: 2022-07-15
・機能実装 | 日数: 14日; 開始日: 2022-07-15; 完了日: 2022-07-28; 日数: 17日; 開始日: 2022-07-16; 完了日: 2022-08-01
・ログイン、ログアウト | 日数: 2日; 開始日: 2022-07-15; 完了日: 2022-07-17; 日数: 5日; 開始日: 2022-07-16; 完了日: 2022-07-20
・新規会員登録 | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-18; 完了日: 2022-07-18; 日数: 2日; 開始日: 2022-07-20; 完了日: 2022-07-21
・お知らせCRUD | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-19; 完了日: 2022-07-19; 日数: 半日; 開始日: 2022-07-23; 完了日: 2022-07-23
・管理者ユーザーCRUD | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-20; 完了日: 2022-07-20; 日数: 半日; 開始日: 2022-07-23; 完了日: 2022-07-23
・投稿CRUD | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-21; 完了日: 2022-07-21; 日数: 半日; 開始日: 2022-07-24; 完了日: 2022-07-24
・一般ユーザーCRUD | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-22; 完了日: 2022-07-22; 日数: 半日; 開始日: 2022-07-24; 完了日: 2022-07-24
・お気に入り機能 | 日数: 3日; 開始日: 2022-07-23; 完了日: 2022-07-25; 日数: 3日; 開始日: 2022-07-25; 完了日: 2022-07-27
・検索機能 | 日数: 2日; 開始日: 2022-07-25; 完了日: 2022-07-26; 日数: 2日; 開始日: 2022-07-28; 完了日: 2022-07-29
・画像登録 | 日数: 2日; 開始日: 2022-07-26; 完了日: 2022-07-27; 日数: 1日; 開始日: 2022-07-30; 完了日: 2022-07-30
・セキュリティ | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-27; 完了日: 2022-07-27; 日数: 2日; 開始日: 2022-07-31; 完了日: 2022-08-01
・バリデーション | 日数: 半日; 開始日: 2022-07-27; 完了日: 2022-07-27; 日数: 2日; 開始日: 2022-07-31; 完了日: 2022-08-01
・XSS/対策など | 日数: 半日; 開始日: 2022-07-27; 完了日: 2022-07-27; 日数: 半日; 開始日: 2022-08-01; 完了日: 2022-08-01
・動作確認 | 日数: 1日; 開始日: 2022-07-28; 完了日: 2022-07-28; 日数: 1日; 開始日: 2022-08-01; 完了日: 2022-08-01